Муниципальное казенное учреждение

«Управление образования Хасанского муниципального района»

П Р И К А З

05.09.2022 № 117

**О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образования»**

**от 03.02.2021 г. № 12А «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) и медиапланов по информационному сопровождению, созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей»**

В соответствии с письмом Министерства образования от 31 мая 2022 года № ТВ-977/02 «О направлении методических рекомендаций «Точка роста»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести следующие изменения в приказ МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» от 03.02.2021 г.№12А «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) и медиапланов по информационному сопровождению, созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей»:
   1. приложение 1 изложить в новой редакции;
   2. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ответственными за информационное сопровождение Центров образования «Точка роста» и реализацию образовательных программ на уровне образовательных организаций определить:

4.1. Николаеву Елену Фармановну, директора МКОУ СОШ пгт Зарубино;

4.2. Ложкина Дмитрия Александровича, директора МБОУ СОШ №2 пгт Славянка;

4.3. Буглака Вячеслава Ивановича, директора МКОУ СОШ №2 с. Барабаш.».

2.Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления образования.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Гладкову С.В.

Начальник управления образования Е.А. Алексеева

Приложение 1

к приказу управления образования

Хасанского муниципального района

от 05.09.2022 № 117

**План мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

Цель муниципального плана:

обеспечение единых организационных и методических условий создания и общих подходов к функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Задачи муниципального плана:

1. Создание условий, обеспечивающих создание и эффективное функционирование Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
2. Информационное и методическое сопровождение создания и осуществления деятельности Центров «Точка роста».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Результат выполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Изучение нормативно-правовых актов по созданию центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» | Февраль- март 2023 года | Изучены федеральные и региональные нормативно-правовые акты и ознакомлены с ними общеобразовательные учреждения | Гладкова С.В., заместитель начальника управления образования |
| 2. | Проведение инвентаризации материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в которых планируется создание центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» | Апрель 2022 года | Составлен список помещений и перечень работ по подготовке данных помещений в общеобразовательных учреждениях для функционирования «Точки роста» | Слота А.Л., заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом управления образования |
| 3. | Проведение инвентаризации кадровых ресурсов в Хасанском районе по созданию «Точки роста» | Январь2023 года | Составлен список педагогических работников для реализации обновленных образовательных программ по предметной области «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» | Сивова Т.П., заведующий отделом общего образования управления образования |
| 4. | Организационные мероприятия по созданию и функционированию центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» | Январь 2023 года | Издание приказа о создании «Точки роста», утверждение Положения о деятельности «Точки роста», утверждение плана мероприятий по созданию «Точки роста»  - МКОУ СОШ пгт Приморский  - МКОУ СОШ пгт Посьет  - МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  - МБОУ СОШ №1 пгт Славянка  - МКОУ СОШ пгт Краскино | Руководители образовательных учреждений |
| 5. | Согласование муниципальной программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2023-2025 годы | Август 2022 года | Муниципальная программа «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2023-2025 годы | Ярославцева Н.Г., главный бухгалтер управления образования |
| 6. | Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников | По графику ПКИРО | 100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в центе «Точка роста» прошли курсы повышения квалификации | заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 7. | Составление проектно-сметной документации по выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точка роста» | Июнь 2022 года | Рассмотрены и согласованы дизайн-проекты Центров в соответствии с брендбуком | Слота А.Л., заведующий хозяйственно-эксплуатационным отделом управления образования |
| 8. | Выполнение ремонтных работ центров «Точки роста» | Июль-август 2023 года | Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком в центрах «Точка роста» | Руководители образовательных учреждений |
| 9. | Доставка и установка оборудования в образовательных центрах «Точки роста» (в соответствии с графиком) | Июль 2023 года | Произведена поставка и установка оборудования в образовательные учреждения:  - МКОУ СОШ пгт Приморский  - МКОУ СОШ пгт Посьет  - МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  - МБОУ СОШ №1 пгт Славянка  - МКОУ СОШ пгт Краскино | Руководители образовательных учреждений |
| 10. | Разработка учебных планов по реализации образовательных программ, внеурочной деятельности | Август 2023 года | Составлен учебный план по реализации образовательных программ, в том числе образовательные программы дополнительного образования и внеурочной деятельности (не менее 3 общеобразовательных программ дополнительного образования, в том числе 1 в форме сетевого взаимодействия, 1 ч. внеурочной деятельности);:  - МБОУ СОШ №1 пгт Славянка  - МКОУ СОШ пгт Приморский  - МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  - МКОУ СОШ пгт Краскино  - МКОУ СОШ пгт Посьет. | Сивова Т.П., заведующий отделом общего образования, руководители образовательных учреждений |
| 11. | Корректировка рабочих программ по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» | Август 2023 года | В рабочие программы  по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология», «Технология» внесены изменения в МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, МКОУ СОШ пгт Посьет, МКОУ СОШ №1 с. Барабаш, МКОУ СОШ пгт Приморский, МКОУ СОШ пгт Краскино | заведующий отделом развития и оценки качества образования руководители образовательных учреждений |
| 12. | Открытие центров естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» | 01.09.2023 года | Центры естественно-научной и технологической направленности «Точки роста» открыты в  - МБОУ СОШ №1 пгт Славянка  - МКОУ СОШ пгт Приморский  - МКОУ СОШ №1 с.Барабаш  - МКОУ СОШ пгт Посьет  - МКОУ СОШ пгт Краскино | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 13. | Подготовка и проведение мастер-классов, открытых уроков и других мероприятий по обмену опытом работы с оборудованием центров «Точки роста» | Январь 2024 года | Подготовлены и проведены мастер-классы, открытые уроки и другие мероприятия по обмену опытом работы с оборудованием центров «Точки роста» (не менее 1 мероприятия от каждого педагога, участвующего в реализации образовательных программ центров «Точки роста») | заведующий отделом развития и оценки качества образования |
| 14. | Разработка планов учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятиях в Центрах образования «Точка роста» | Август 2022  Август 2023 | Подготовлены и размещены на сайтах образовательных учреждений планы учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятиях в Центрах образования «Точка роста» | Руководители Центров «Точка роста» |