|  |
| --- |
| Приложениек приказу управления образования от 30.09.2021 № 108 |

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий, направленный на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хасанского района на 2021-2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Результат** |
| 1 | Создание муниципальной рабочей группы по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций  | До 30 сентября 2021 г. | МКУ УО | Муниципальная рабочая группа |
| 2 | Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хасанского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | До 30 сентября 2021 г. | МКУ УО, Руководители ОО | Планы мероприятий, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хасанского района на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 3 | Назначение муниципального координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | до 01 октября 2021 г. | Начальник УО | Приказ о назначении муниципального координатора по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 4 | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в реализации планов мероприятий, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | До 1 октября 2021 г. | МКУ УОРуководители ОО | База данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в реализации планов мероприятий, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по шести направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление |
| 5 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление | До 30 сентября 2021 г. | МКУ УО, Руководители ОО | База данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление |
| 6 | Проведение входного и итогового тестирования по формированию функциональной грамотности обучающихся | до 15.10.202115.04.2022 | ПК ИРО МКУ УО, Руководители ОО | Региональные диагностические работы, проведенные посредством МСОКО |
| 7 | Организация взаимодействия с ПК ИРО по вопросам организационно-методического сопровождения формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Постоянно | ПКИ РО, МКУ УО, Руководители ОО | Участие в мероприятиях ПКИ РО |
| 8 | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности, создание раздела на сайте управления образования | Постоянно | МКУ УО, Руководители ОО | Размещение на официальных сайтах информационно-просветительских материалов  |
| 9 | Организация курсовой подготовки педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление  | до 01.11.2021 г | ПК ИРОМКУ УО, Руководители ОО | 100% педагогов обучены в 2019,2020,2021 годах. Повышена квалификация 100% учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов  |
| 10 | Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  | В течение учебного года | МКУ УО, Руководители ОО | Система работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»  |
| 11 | Участие в семинарах: опыт внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Ежемесячно | ПК ИРОМКУ УО,Руководители ОО | 100% охват участия учителей целевой категории |
| 12 | Организация участия обучающихся целевой категории в программах и проектах по формированию финансовой грамотности | постоянно |  МКУ УО Руководители ОО | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями |
| 13 | Организация и проведение методических совещаний, консультаций со всеми участниками реализации планов по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся  | Еженедельно | МКУ УО, Руководители ОО | Планы мероприятий по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 14 | Включение в деятельность проектов предпрофессионального образования центров «Точка роста», профильных классов образовательных программ/траекторий по формированию функциональной грамотности обучающихся. | Постоянно | МКУ УО, Руководители ОО | 100% охват участников целевой категории тематическими мероприятиями |
| 15 | Организация адресной методической поддержки учителей и образовательных организаций по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в соответствии с запросами образовательных организаций и профессиональных дефицитов педагогических работников | Постоянно | МКУ УО | Траектории профессионального развития педагогических работников  |
| 16 | Организация оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с использованием материалов, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | Постоянно | МКУ УО, Руководители ОО | Аналитические материалы диагностики уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся |
| 17 | Проведение мониторинга реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Хасанскогоо района на 2021/2022 учебный год | октябрь-декабрь 2021, январь-май 2022 г. | МКУ УО, Руководители ОО | Результаты мониторинга реализации муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Хасанского района на 2021/2022 учебный год |
| 18 | Принятие управленческих решений по результатам проведенных мероприятий | до 30.04.2022 | МКУ УО | Корректировка плана мероприятий итоговая аналитическая справка |